## Interesados
Tabla de Interesados – Sistema Gasta-2
Interesado | Rol | Poder | Interés | Ubicación en el mapa | Estrategia de gestión
Google | Patrocinador del proyecto | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | Informes resumidos periódicos
Nelida Baron Perez | Cliente | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Reuniones constantes y decisiones clave
Miguel Angel Sotelo Contreras | Líder del proyecto | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Seguimiento diario, revisión de avance por sprint
Diego Alexis Vazquez Sotelo | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
María Fernanda Bautista Rodriguez | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
Felipe de Jesús Días Galván | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
De la Rosa Sanchéz Lauro Jesús | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
Oscar Aarón Avila Tekomahua | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
Bryan Alexis Miranda Duran | Equipo de desarrollo | Bajo | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación ágil con tareas divididas por sprint
Usuario general | Usuario general | Bajo | Alto | Monitorear mínimamente | Encuestas de experiencia y comunicación general

## Mapa de interesados
Interesado | Poder (Y) | Interés (X)
Google | 2 | 1
Nelida Baron Perez | 2 | 2
Miguel Angel Sotelo Contreras | 2 | 2
Diego Alexis Vazquez Sotelo | 1 | 2
María Fernanda Bautista Rodriguez | 1 | 2
Felipe de Jesús Días Galván | 1 | 2
De la Rosa Sanchéz Lauro Jesús | 1 | 2
Oscar Aarón Avila Tekomahua | 1 | 2
Bryan Alexis Miranda Duran | 1 | 2
Usuario general | 1 | 2
| 1 = Bajo | 2 = Alto