## Principal
N | EDT | Fase | Entregable | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | % Avance Plan | % Avance Real | Status
1 | 1899-12-31 02:24 | Inicio | Definir alcance y objetivo del proyecto | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 100% | 100% | Terminado
2 | 1899-12-31 04:48 | Inicio | Identificar stakeholders | 1 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 100% | 100% | Terminado
3 | 1899-12-31 07:12 | Inicio | Desarrollar Project Charter | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 100% | 100% | Terminado | Fecha Status
4 | 1899-12-31 09:36 | Inicio | Desarrollar DFR | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 100% | 100% | Terminado | 2025-08-07
5 | 2.1 | Planificación | Recolección de requisitos funcionales y no funcionales | 2 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 100% | 100% | Terminado
6 | 2.2 | Planificación | Análisis y definición detallada del alcance | 3 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 100% | 100% | Terminado | Captura
7 | 2.3 | Planificación | Diseño del sistema | 1 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 100% | 100% | Terminado | Captura
8 | 2.3.1 | Planificación | Arquitectura general | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100% | 100% | Terminado | Automático
9 | 2.3.2 | Planificación | Diseño de la base de datos | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 100% | 100% | Terminado
10 | 3.1 | Ejecución | Desarrollo del módulo de Usuarios | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 100% | 100% | Terminado
11 | 3.1.1 | Ejecución | Implementar registro y administración de cuentas | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 100% | Terminado
12 | 3.1.2 | Ejecución | Implementar sistema de autenticación y seguridad | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 100% | 100% | Terminado
13 | 3.2 | Ejecución | Desarrollo del módulo de espacios familiares | 2 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 100% | 100% | Terminado
14 | 3.2.1 | Ejecución | Crear espacios familiares | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 100% | 100% | Terminado
15 | 3.2.2 | Ejecución | Unir usuarios mediante invitaciones o códigos | 1 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 100% | 100% | Terminado
16 | 3.2.3 | Ejecución | Gestionar roles y permisos | 3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 100% | 100% | Terminado
17 | 3.3 | Ejecución | Desarrollo del módulo de gestión de gastos | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 100% | 100% | Terminado
18 | 3.3.1 | Ejecución | Registro de gastos individuales | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | 100% | Terminado
19 | 3.3.2 | Ejecución | Registro de gastos grupales | 3 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 100% | 100% | Terminado
20 | 3.3.3 | Ejecución | Asignación y personalización de categorías | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 100% | 100% | Terminado
21 | 3.3.4 | Ejecución | Ajustes y distribución de procentajes de pago | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 100% | 100% | Terminado
22 | 3.4 | Ejecución | Desarrollo del módulo de reportes | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 100% | 100% | Terminado
23 | 3.4.1 | Ejecución | Visualización de reportes mensuales y por categoría | 2 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 100% | 100% | Terminado
24 | 3.4.2 | Ejecución | Exportación de reportes (PDF y Excel) | 3 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 100% | 100% | Terminado
25 | 3.5 | Ejecución | Desarrollo de interfaz web | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 100% | 100% | Terminado
26 | 3.5.1 | Ejecución | Implementación de UI/UX | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 100% | 100% | Terminado
27 | 3.5.2 | Ejecución | Adaptabilidad y accesibilidad | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 100% | 100% | Terminado
28 | 2025-01-04 | Monitoreo y Control | Seguimiento del progreso | 3 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 100% | 100% | Terminado
29 | 4.2 | Monitoreo y Control | Control de calidad | 2 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 100% | 100% | Terminado
30 | 5.1 | Cierre | Documentación final del sistema | 1 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 100% | 100% | Terminado
31 | 5.2 | Cierre | Evaluación y aceptación formal | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 100% | 100% | Terminado
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2025-08-07 | 2025-05-15 | 2025-08-07 | 61 | 100% | 61 | 1
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))