## Hoja 1
Tarea | Duración (dias) | Tarifa | Subtotal | Entregable/Fase | Costo estimado(MXN)
Definir alcance y objetivo del proyecto | 2 | 16 | 4800 | Análisis de requerimientos | 50400
Identificar stakeholders | 1 | 8 | 2400 | Diseño de interfaz | 93600
Desarrollar Project Charter | 7 | 56 | 16800 | Desarrollo (backend y frontend) | 180000
Desarrollar DFR | 6 | 48 | 14400 | Pruebas y validación | 14400
Recolección de requisitos funcionales y no funcionales | 3 | 24 | 7200 | Documentación | 2400
Análisis y definición detallada del alcance | 2 | 16 | 4800 | Licencias y herramientas | 2.7
Diseño del sistema | 13 | 104 | 31200 | Subtotal | 39.7
Arquitectura general | 13 | 104 | 31200 | Contingencia (10%) | 3.97
Diseño de la base de datos | 13 | 104 | 31200 | Total estimado del proyecto | 43.67
Desarrollo del módulo de Usuarios | 6 | 48 | 14400
Implementar registro y administración de cuentas | 6 | 48 | 14400
Implementar sistema de autenticación y seguridad | 5 | 40 | 12000
Desarrollo del módulo de espacios familiares | 6 | 48 | 14400
Crear espacios familiares | 5 | 40 | 12000
Unir usuarios mediante invitaciones o códigos | 3 | 24 | 7200
Gestionar roles y permisos | 4 | 32 | 9600
Desarrollo del módulo de gestión de gastos | 6 | 48 | 14400
Registro de gastos individuales | 5 | 40 | 12000
Registro de gastos grupales | 5 | 40 | 12000
Asignación y personalización de categorías | 6 | 48 | 14400
Ajustes y distribución de procentajes de pago | 6 | 48 | 14400
Desarrollo del módulo de reportes | 5 | 40 | 12000
Visualización de reportes mensuales y por categoría | 4 | 32 | 9600
Exportación de reportes (PDF y Excel) | 3 | 24 | 7200
Desarrollo de interfaz web | 2 | 16 | 4800
Implementación de UI/UX | 2 | 16 | 4800
Adaptabilidad y accesibilidad | 2 | 16 | 4800
Seguimiento del progreso | 1 | 8 | 2400
Control de calidad | 1 | 8 | 2400
Documentación final del sistema | 1 | 8 | 2400
Evaluación y aceptación formal | 1 | 8 | 2400
| Total | 1160 | 348000